## tvrdá opatření
Číslo | Druh dopravy | Investor | Název | Popis | Cena | Příspěvek města | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Doprava v klidu
1 | IAD | SMČB | P+R Jírovcova 2. etapa | Realizace 1. etapy již probíhá, cca 190 stání | 20000000 | 20000000 | 2019: 20000000
2 | IAD | SMČB | P+R Dlouhá louka | Změna režimu stávajícího parkoviště - vymístění kamionů | 50000000 | 50000000 | 2019: 20000000; 2020: 30000000
3 | IAD | SMČB | P+R Sportovní hala | Parkovací dům, příprava na ÚR | 110000000 | 110000000 | 2020: 110000000
4 | IAD | SMČB | P+R Dynamo | Osazení závorového systému | 3900000 | 3900000 | 2018: 3900000
5 | IAD | SMČB | P+R Planá, Letiště | P+R a záchytné parkoviště pro kamiony | 10000000 | 10000000 | 2019: 2000000; 2020: 8000000
6 | IAD | SMČB | P+R Mladé |  | 30000000 | 30000000 | 2022: 30000000
7 | IAD | SMČB | P+R Generála Píky |  | 15000000 | 15000000 | 2025: 15000000
8 | IAD | SMČB | P+R Vltava |  | 2000000 | 2000000 | 2023: 2000000
10 | IAD | SMČB | P+R Rožnov |  | 30000000 | 30000000 | 2022: 30000000
11 | IAD | SMČB | Organizace dopravy v klidu na území města | Parkovací zóny | 50000000 | 50000000 | 2018: 5000000; 2019: 15000000; 2021: 30000000
12 | IAD | SMČB | Parkovací dům Sportovní hala 2. etapa, Dynamo, sídliště |  | 100000000 | 100000000 | 2020: 30000000; 2022: 30000000; 2024: 40000000
Dostavba komunikací
14 | IAD/CYKLO | ŘSD/SMČB | Severní spojka | Přeložka I/20 Severní spojka, varianta základní - 3 úseky | 2070364000 | 50000000 | 2021: 50000000
15 | IAD/CYKLO | ŘSD/SMČB | Okružní 1. etapa | Zlepšení parametrů ulice Okružní, 1. etapa | 125000000 | 25000000 | 2021: 25000000
16 | IAD/CYKLO | JČK/SMČB | Okružní 2. etapa | Zlepšení parametrů ulice Okružní, 2. etapa - Generála Píky - Rudolfovská | 25000000 | 25000000 | 2025: 25000000
17 | IAD/CYKLO | JČK/SMČB | Horákové - Litvínovická - 1. etapa Branišovská - Na Sádkách | Přeložka III/14322 - 1. etapa | 113050000 | 50000000 | 2022: 50000000
18 | IAD/CYKLO | JČK/SMČB | Horákové - Litvínovická - 2. etapa Na Sádkách - Litvínovická | Přeložka III/14322 - 2. etapa | 107101000 | 50000000 | 2023: 50000000
19 | IAD | JČK/SMČB | Přemostění Vltavy - Litvínovická - Schneidera | Přeložka III/14322 - 3. etapa - přemostění Vltavy | 450000000 | 50000000 | 2022: 25000000; 2023: 25000000
21 | IAD | JČK | Jižní tangenta 1. etapa | Jižní tangenta České Budějovice - 1. etapa | 500000000 | 0
23 | IAD | JČK/SMČB | Podjezd pod nádražím | Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3.2 etapa | 1300000000 | 50000000 | 2018: 10000000; 2019: 40000000
24 | IAD | JČK/SMČB | Zanádražní komunikace - lokalita Za hřbitovem (včetně cyklostezek) | Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, větev východ | 34916000 | 10000000 | 2021: 10000000
25 | IAD | JČK/SMČB | Zanádražní komunikace - do lokality MÚK Pohůrka - D3 od západu (včetně cyklostezek) | Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa | 164667000 | 10000000 | 2024: 10000000
26 | IAD | JČK | Zanádražní komunikace - od MÚK Pohůrka - D3 od východu | Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa | 65912000 | 0
27 | IAD | JČK | Obchvat Srubce | Přeložka silnice II/157 - obchvat Srubce | 252227000 | 0
30 | IAD/CYKLO | JČK/SMČB | Rudolfovská x Hlinská - nová okružní křižovatka | 1.-2. etapa, včetně cykloopatření | 62000000 | 20000000 | 2025: 20000000
31 | IAD/CYKLO | SMČB | Propojení Hlinská - Hraniční |  | 45000000 | 45000000 | 2025: 45000000
32 | IAD/CYKLO | SMČB | Rudolfovská - Vrbenská | Propojení Vrbenská - Rudolfovská třída | 100000000 | 100000000 | 2021: 100000000
36 | IAD | ŘSD | Přeložka silnice III/000341 - Vráto - Hlinsko | Paralelní komunikace s D3 | 40000000 | 0
37 | IAD | JČK/SMČB | Propojení Dobrovodská - Hlinská | Navazující na paralelní komunikaci s D3 | 50000000 | 10000000 | 2023: 10000000
38 | VHD/CYKLO/PĚŠÍ | ŘSD/SMČB | Stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice | Celková přestavba včetně vybudování lávky pro pěší a cyklisty a BUS pruhu | 65000000 | 30000000 | 2021: 30000000
39 | IAD | ŘSD | Obchvat Lišov - Vranín | I/34 Obchvat Lišov - Vranín | 1078512396 | 0
40 | IAD/CYKLO/PĚŠÍ | JČK/SMČB | Homogenizace Plavské na území města | Rozšíření stávající komunikace a vybudování cyklostezky | 15000000 | 15000000 | 2021: 15000000
41 | IAD/CYKLO/VHD | SMČB | Revitalizace Pražské třídy | Včetně cyklobuspruhů | 70000000 | 70000000 | 2025: 70000000
43 | IAD | SMČB | Rekonstrukce páteřních ulic |  | 480000000 | 480000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000
44 | IAD | SMČB | Oprava místních komunikací |  | 320000000 | 320000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000
45 | IAD | soukromý investor | Místní komunikace - rozvoj území dle územního plánu |  | 0 | 0
46 | IAD | SMČB | Zklidnění dopravy v obytných částech města |  | 16000000 | 16000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
Dostavba dálnice
47 | IAD | ŘSD | D3 Úsilné - Nové Hodějovice | D3 0310/I Úsilné - Nové Hodějovice | 6784000000 | 0
48 | IAD | ŘSD | D3 Nové Hodějovice - Dolní Třebonín | D3 0310/II (část) Nové Hodějovice - Dolní Třebonín | 5950000000 | 0
Železniční stavby
50 | VHD | SŽDC | IV. tranzitní železniční koridor - Modernizace trati Nemanice I - Ševětín |  | 1286500000 | 0
54 | VHD | SŽDC | Nová železniční zastávka Rožnov |  | 20000000 | 0
55 | VHD | SŽDC | Nová železniční zastávka Nové Roudné |  | 20000000 | 0
Cyklistická a pěší doprava
58 | CYKLO/PĚŠÍ | SMČB | Cyklo a pěší lávka Výstaviště - Pražské sídliště | Po spojnici Branišovské ulice přes výstaviště a lávkou přes Vltavu k nákupnímu areálu Družby a Pekárenské ulici | 150000000 | 150000000 | 2024: 150000000
60 | CYKLO/PĚŠÍ | SMČB | Cyklo a pěší lávka v Rožnově |  | 30000000 | 30000000 | 2025: 30000000
61 | CYKLO | SMČB | Cyklostezka podél Husovy ul., úsek Na Dlouhé louce - Studentská |  | 5000000 | 5000000 | 2020: 5000000
63 | CYKLO | SMČB | Cyklostezka do Roudného |  | 5000000 | 5000000 | 2021: 5000000
64 | CYKLO | SMČB | Cyklostezka do Litvínovic |  | 5000000 | 5000000 | 2021: 5000000
65 | CYKLO | SMČB | Cyklostezka do Plané |  | 5000000 | 5000000 | 2022: 5000000
66 | CYKLO | SMČB | Cyklostezka Suchomel |  | 10000000 | 10000000 | 2020: 10000000
67 | CYKLO | SMČB | Cyklostezka okolo Vráteckého potoka |  | 20000000 | 20000000 | 2021: 20000000
68 | CYKLO | SMČB | Cyklostezka sídliště Vltava |  | 6000000 | 6000000 | 2019: 2000000; 2020: 3000000; 2021: 1000000
70 | CYKLO | SMČB | Cyklostezka ulice Rudolfovská - Hraniční |  | 4000000 | 4000000 | 2025: 4000000
73 | CYKLO | SMČB | Cyklopruhy Novohradská |  | 200000 | 200000 | 2020: 200000
74 | CYKLO | SMČB | Ochranné pruhy pro cyklisty na Lidické |  | 500000 | 500000 | 2019: 500000
75 | CYKLO | SMČB | Cyklopřejezd přes ulici J. Boreckého |  | 300000 | 300000 | 2019: 300000
76 | CYKLO | SMČB | Cykloopatření na Rudolfovské třídě |  | 300000 | 300000 | 2023: 300000
77 | CYKLO | SMČB | Cykloopatření na ulici Generála Svobody |  | 200000 | 200000 | 2023: 200000
78 | CYKLO | SMČB | Cykloopatření v ulici Družstevní, E. Beneše |  | 500000 | 500000 | 2022: 500000
79 | CYKLO | SMČB | Cyklostezka podél Dobrovodského potoka |  | 5000000 | 5000000 | 2021: 5000000
82 | CYKLO | SMČB | Ochranné pruhy pro cyklisty v ulici Milady Horákové |  | 300000 | 300000 | 2020: 300000
83 | CYKLO | SMČB | Ochranné pruhy pro cyklisty v ulici E. Rošického |  | 200000 | 200000 | 2020: 200000
84 | CYKLO | SMČB | Ochranné pruhy pro cyklisty v ulici Branišovská |  | 300000 | 300000 | 2021: 300000
85 | CYKLO | SMČB | Ochranné pruhy pro cyklisty v ulici Husova |  | 300000 | 300000 | 2021: 300000
86 | CYKLO | SMČB | Kapacitní parkování pro cyklisty |  | 1200000 | 1200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
87 | CYKLO/PĚŠÍ | SMČB | Lávka přes vlakové nádraží | Lávka přes vlakové nádraží propojující ul. Nádražní – U Lávky | 100000000 | 100000000 | 2021: 100000000
88 | CYKLO/PĚŠÍ | SMČB | Rekonstrukce pěší zóny v Kanovnické ulici |  | 100000000 | 100000000 | 2020: 100000000
95 | CYKLO/PĚŠÍ | SMČB | Cyklotrasa E + chodník Trägerova |  | 11500000 | 11500000 | 2018: 7500000; 2019: 4000000
90 | CYKLO | SMČB/JČK/OBEC | Cyklostezka Nemanice - Hrdějovice |  | 30000000 | 5000000 | 2024: 5000000
97 | CYKLO | SMČB | Naplňování cyklogenerelu |  | 1600000 | 1600000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
98 | PĚŠÍ | SMČB | Optimalizace pěších tras v území |  | 8000000 | 8000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
99 | CYKLO | SMČB | Systém sdílení kol - Bike sharing |  | 400000 | 400000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
100 | PĚŠÍ | SMČB | Bezpečné přechody |  | 20000000 | 20000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
101 | CYKLO | SMČB | Vyznačení společných přejezdů pro cyklisty a přechodů pro chodce na vybraných místech |  | 4000000 | 4000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
102 | CYKLO | SMČB | Odstranění překážek na trase A | Propojení současné cykloinfrastruktury | 800000 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
103 | CYKLO | SMČB | Odstranění překážek na trase B | Propojení současné cykloinfrastruktury | 800000 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
104 | CYKLO | SMČB | Odstranění překážek na trase C | Propojení současné cykloinfrastruktury | 800000 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
105 | CYKLO | SMČB | Odstranění překážek na trase D | Propojení současné cykloinfrastruktury | 800000 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
106 | CYKLO | SMČB | Odstranění překážek na trase E | Propojení současné cykloinfrastruktury | 800000 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
107 | CYKLO | SMČB | Odstranění překážek na trase F | Propojení současné cykloinfrastruktury | 800000 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
108 | CYKLO | SMČB | Odstranění překážek na trase G | Propojení současné cykloinfrastruktury | 800000 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
109 | CYKLO | SMČB | Odstranění překážek na trase H | Propojení současné cykloinfrastruktury | 800000 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
110 | CYKLO | SMČB | Odstranění překážek na trase J | Propojení současné cykloinfrastruktury | 800000 | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
111 | CYKLO | SMČB/JČK/OBEC | Realizace rekreačních cyklostezek | Např. Vrbenské rybníky, Haklovy Dvory - okruh - České Vrbné - Vltava (podél Husovy ul.), Hvízdal - stará plzeňská trať - Dasný, Hluboká nádr., Bezdrev, Branišovská - Branišov - Dubné (směr Holašovice, Kluk), Malše - Roudné - Plav - Doudleby, Rožnov - Planá - letiště - Homole - směr Kleť, Nemanice - Hluboká - Ševětín - po vybudování žel. Tunelu Hrdějovice - Ševětín, využít stávající trať přes Zámostí, Cyklostezka Východ - kolem Vráteckého potoka do Rudolfova | 8000000 | 8000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
Veřejná doprava
113 | VHD | JČK | Letiště České Budějovice |  | 400000000 | 0
116 | VHD | SMČB | Zastávka Červený Dvůr |  | 2000000 | 2000000 | 2020: 2000000
117 | VHD | SMČB | Zastávka Karla IV. |  | 2000000 | 2000000 | 2018: 2000000
118 | VHD | SMČB | Zastávka Komerční zóna Hodějovice |  | 2000000 | 2000000 | 2024: 2000000
119 | VHD | SMČB | Zastávka Krematorium |  | 2000000 | 2000000 | 2019: 2000000
120 | VHD | SMČB | Zastávka Multikino |  | 2000000 | 2000000 | 2019: 2000000
121 | VHD | SMČB | Zastávka Na Zlaté Stoce |  | 2000000 | 2000000 | 2023: 2000000
123 | VHD | SMČB | Zastávka Parkoviště Dlouhá Louka |  | 4000000 | 4000000 | 2018: 4000000
124 | VHD | SMČB | Zastávka Parkoviště Dynamo |  | 2000000 | 2000000 | 2019: 2000000
125 | VHD | SMČB | Zastávka Pod Vrškem |  | 2000000 | 2000000 | 2023: 2000000
126 | VHD | SMČB | Zastávka Pohůrka |  | 2000000 | 2000000 | 2024: 2000000
127 | VHD | SMČB | Zastávka Robert Bosch |  | 2000000 | 2000000 | 2022: 2000000
128 | VHD | SMČB | Zastávka Samson |  | 2000000 | 2000000 | 2019: 2000000
129 | VHD | SMČB | Zastávka Sportovní hala |  | 2000000 | 2000000 | 2019: 2000000
130 | VHD | SMČB | Zastávka Švábův Hrádek |  | 2000000 | 4000000 | 2019: 2000000; 2023: 2000000
131 | VHD | SMČB | Zastávka Tolejbusová vozovna |  | 2000000 | 2000000 | 2019: 2000000
132 | VHD | SMČB | Zastávka U Rozvodny |  | 2000000 | 2000000 | 2024: 2000000
133 | VHD | SMČB | Zastávka Za Otýlií |  | 2000000 | 2000000 | 2025: 2000000
134 | VHD | DPMČB | Rozvoj ITS pro MHD |  | 50000000 | 0 | 2019: 50000000
137 | VHD | DPMČB | Modernizace napájecí soustavy MHD |  | 111000000 | 0
138 | VHD | JČK/DPMČB | Rozvoj IDSJK |  | 50000000 | 0
139 | VHD | DPMČB | Napojení trolejbusové vozovny přes ul. Generála Píky |  | 70000000 | 0 | 2019: 0
140 | VHD | SMČB | Přestupní uzly a terminály VHD |  | 11700000 | 11700000 | 300000 | 3300000 | 6600000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
141 | VHD | DPMČB/SMČB | Zavedení MHD do historického centra | Ekologická doprava | 200000000 | 5000000 | 2018: 5000000
142 | VHD | DPMČB | Průběžná obnova vozového parku MHD | Podpora ekologické dopravy, nakup elektrobusu, CNG, trolejbusů s bateriemi | 790000000 | 0
143 | VHD | SMČB/SŽDC | Realizace dalšího vstupu do vlakového nádraží z ul. Dobrovodské |  | 400000000 | 50000000 | 2025: 50000000
Telematika
144 | IAD/VHD | SMČB | Strategické detektory | Sběr dopravních dat | 30000000 | 30000000 | 2018: 5000000; 2020: 10000000; 2021: 15000000
145 | IAD/VHD | SMČB | Kamerový dohledový systém |  | 14500000 | 14500000 | 2018: 600000; 2019: 7000000; 2020: 6900000
146 | IAD/VHD | SMČB | Parkovací a naváděcí systémy parkovišť |  | 17000000 | 17000000 | 2018: 600000; 2019: 8200000; 2020: 8200000
147 | IAD/VHD | SMČB | Naváděcí systém objízdných tras |  | 59000000 | 59000000 | 2020: 29500000; 2021: 29500000
148 | IAD/VHD | SMČB | Modernizace křižovatek a přechodů pro chodce |  | 50000000 | 50000000 | 2018: 10000000; 2019: 10000000; 2020: 15000000; 2021: 15000000
149 | IAD/VHD | SMČB | Preference MHD |  | 45000000 | 45000000 | 2018: 45000000
150 | IAD/VHD | SMČB | Inteligentní zastávky MHD |  | 10500000 | 10500000 | 2018: 3000000; 2019: 2500000; 2020: 3000000; 2021: 2000000
151 | IAD/VHD | SMČB | Preventivní a represivní systémy |  | 19000000 | 19000000 | 2019: 5000000; 2020: 7000000; 2021: 7000000
152 | IAD/VHD | SMČB | Meteosystémy |  | 2000000 | 2000000 | 2018: 2000000
153 | IAD/VHD | SMČB | Vysokorychlostní vážení vozidel |  | 7000000 | 7000000 | 2021: 7000000
154 | IAD/VHD | SMČB | Systémy pro podporu nemotorové dopravy |  | 1500000 | 1500000 | 2018: 750000; 2019: 750000
155 | IAD/VHD | SMČB | Dopravní informační a řídící centrum České Budějovice |  | 125000000 | 125000000 | 2018: 2000000; 2019: 60000000; 2020: 63000000
156 | IAD/VHD | SMČB | Dopravní portál města ČB |  | 2000000 | 2000000 | 2018: 2000000
157 | IAD/VHD | SMČB | Floating car data |  | 1500000 | 1500000 | 2020: 500000; 2022: 500000; 2024: 500000
158 | IAD/VHD | SMČB | Kooperativní systémy C-ITS |  | 500000 | 500000 | 2025: 500000
Vodní doprava
160 | VODNÍ | ŘVC | Úprava plavební cesty do centra ČB | Pro rekreační plavbu | 100000000 | 0
161 | VODNÍ | ŘVC | Přístaviště na Vltavě | Pro rekreační plavbu | 300000000 | 0
163 | VODNÍ | JMK/ŘVC | Protipovodňová opatření |  | 50000000 | 0
Ceny obsahují cenovou úroveň roku 2018

## měkká opatření
| Název projektu | Popis | Druh dopravy | Investor | Cena ročně
UDRŽITELNÁ DOPRAVA | Zlepšení vnímání městské hromadné dopravy ze strany veřejnosti | Akce na podporu užívání MHD (Kampaně typu: Jezdit MHD je normální, MHD nesmrdí, Víte, že... (prezentace zajímavých dat a faktů o MHD), Slušné chování v MHD..) | VHD | SMČB/DPMČB | 700000
| Zlepšení informovanosti cestujících v městské hromadné dopravě | Propagační akce na podporu informovanosti o jednotlivých spojích, o zpoždění, o cenách jízdenek, on line jízdní řády… | VHD | SMČB/DPMČB | 700000
| Informační a osvětové kampaně pro podporu veřejné dopravy DPMČB a JIKORD | Propagační akce na podporu IDS, informace o existenci, výhodnosti tarifů a funkci IDS (Kampaň upozorňující na finanční i časovou úsporu) | VHD | SMČB/DPMČB/JIKORD | 1500000
| Informační, osvětové a marketingové kampaně na podporu pěší a cyklistické dopravy | Propagační kampaně typu: Do práce na kole, Den bez aut, Evropský den mobility. Propagační materiály s vyznačenými cyklostezkami a trasami pro pěší. Propagace cyklostojanů a míst "pro tvou duši" (místo s pumpičkou), dále pak odpočinkových míst pro pěší a cyklisty. Vhodné je propagovat také Bikesharing - způsob používání a umístění stanovišť. | CYKLO, PĚŠÍ | SMČB | 500000
| Informační kampaň na podporu nízkoemisní dopravy | Kampaň na podporu nízkoemisních autobusů, trolejbusů, ekologických vozidel městských organizací atd. Výhody, úspory, zlepšení životního prostředí | IAD | SMČB | 50000
| Podpora pro carpooling (spolujízda) | Propagační materiály vysvětlující spolujízdu, její výhody, zajišťování | IAD | SMČB | 20000
| Podpora pro carsharing (sdílení vozidel) | Propagační materiály vysvětlující princip sdílení vozidel, jejich používání a umístění, výhody, úspory | IAD | SMČB | 20000
| Zavádění motivačních opatření pro ekologičtější vozidla | Propagační materiály o výhodnosti ekologičtějších vozidel z hlediska vlivů na životní prostředí v Českých Budějovicích a zdraví jejich občanů | IAD, VHD | SMČB | 50000
| Vypracování rámcových krizových plánů pro mimořádné události (zejména VHD) | Informace o existenci těchto plánů. Při krizové události (kolizní události) VHD, IAD je již předem dané co kdo má dělat a kam je třeba dopravu odklonit. | IAD, VHD | SMČB/DPMČB | 250000
| Zvýhodněné parkování pro vozidla s ekologickým pohonem | Možnost zvýhodněného parkování v parkovacích zónách | IAD | SMČB | 50000
| Propagace záchytných parkovišť a parkovacích domů | Informační materiály, či informace v médiích či na viditelných místech - kde jsou tato parkoviště a parkovací domy umístěny a jejich cena | IAD | SMČB | 50000
| Podpora firemních plánů mobility (bonusy, zázemí pro cyklisty atd.) | Informační materiály - co jsou firemní plány mobility, k čemu jsou a jaké z nich plynou výhody pro zaměstnance | VHD, CYKLO, PĚŠÍ | SMČB | 50000
BEZPEČNOST, INFORMACE A VZDĚLÁVÁNÍ | Osvětová kampaň pro zvyšování bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy | Kampaně zaměření na slušné a ohleduplné chování všech účastníků silničního provozu - Bezpečně na kole, Děti na kole, Helma, Cyklista je také řidič, S dětmi na kole, Přecházení vozovky, Chůze v silničním prostoru, Dítě ve městě, Cesta do školy… | CYKLO, PĚŠÍ | SMČB | 50000
| Osvětová kampaň pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu | Kampaně zaměření na slušné a ohleduplné chování všech účastníků silničního provozu - Jak na přechodu, Vidět a být viděn, Pozor chodci | IAD | SMČB | 50000
| Podpora dopravní výchovy dětí | Dopravní výchova ve školách, školkách a při jakékoliv akci pořádané městem České Budějovice. Propagační předměty, hry, letáky, dopravní hřiště. | IAD, VHD, CYKLO | SMČB | 50000
| Kampaň na podporu jednotlivých akcí | Před investiční akcí trpělivě vysvětlovat veřejnosti co, jak a proč se tyto jednotlivé investice dělají. Jaké tyto stavby májí a budou mít výhody a případné dočasné nevýhody ( omezení v průběhu stavby). | všechny typy dopravy | SMČB | 1000000
| Propagace udržitelné městské mobility | Udržovat všeobecnou informovanost o udržitelných druzích doprav a možnosti veřejnosti ovlivňovat život v Českých Budějovicích | všechny typy dopravy | SMČB | 50000
| Aktualizace a rozvoj informačních portálů | Rozvoj portálů o VHD (online informace o spojích a jejich poloha, druh..), cyklo - aktuální stav cyklostezek (povrch, ..), pěší (zajímavá místa), IAD (uzavírky, délky oprav, kongesce), parkování, kvalitě životního prostředí. Vše na jedné stránce, přehledné, uživatelsky jednoduché | všechny typy dopravy | SMČB | 50000